## Resumen
Alunza — Resumen del Product Backlog
27 historias · 184 puntos · horizonte S2–S8 · corte 02/09/2026
Control | Valor calculado | Objetivo | Resultado
Historias | 27 | 27 | OK
Puntos | 184 | 184 | OK
Historias sin sprint | 0 | 0 | OK
Sprint | Historias | Puntos | Propósito
Sprint 2 | 5 | 29 | Base multi-organización, acceso y administración inicial
Sprint 3 | 5 | 32 | Contenido académico, ejercicios y estructura administrativa
Sprint 4 | 5 | 34 | Ejecución, intento persistido y diagnóstico técnico
Sprint 5 | 4 | 34 | IA generativa, RAG, pistas y gobierno de materiales
Sprint 6 | 4 | 34 | Progreso, panel y señales deterministas
Sprint 7 | 4 | 21 | Detalle, gobierno y auditoría operativa
Sprint 8 | 0 | 0 | Estabilización, demostración y defensa; sin funciones nuevas
S0 comprende semanas 1–2 y S1 semanas 3–4. Ambos cierran documentación y diseño. S2 comienza en semana 5. La carga total del proyecto se mantiene en 18 semanas y 540 horas. | S0 comprende semanas 1–2 y S1 semanas 3–4. Ambos cierran documentación y diseño. S2 comienza en semana 5. La carga total del proyecto se mantiene en 18 semanas y 540 horas. | S0 comprende semanas 1–2 y S1 semanas 3–4. Ambos cierran documentación y diseño. S2 comienza en semana 5. La carga total del proyecto se mantiene en 18 semanas y 540 horas. | S0 comprende semanas 1–2 y S1 semanas 3–4. Ambos cierran documentación y diseño. S2 comienza en semana 5. La carga total del proyecto se mantiene en 18 semanas y 540 horas. | S0 comprende semanas 1–2 y S1 semanas 3–4. Ambos cierran documentación y diseño. S2 comienza en semana 5. La carga total del proyecto se mantiene en 18 semanas y 540 horas. | S0 comprende semanas 1–2 y S1 semanas 3–4. Ambos cierran documentación y diseño. S2 comienza en semana 5. La carga total del proyecto se mantiene en 18 semanas y 540 horas. | S0 comprende semanas 1–2 y S1 semanas 3–4. Ambos cierran documentación y diseño. S2 comienza en semana 5. La carga total del proyecto se mantiene en 18 semanas y 540 horas. | S0 comprende semanas 1–2 y S1 semanas 3–4. Ambos cierran documentación y diseño. S2 comienza en semana 5. La carga total del proyecto se mantiene en 18 semanas y 540 horas.
S0 comprende semanas 1–2 y S1 semanas 3–4. Ambos cierran documentación y diseño. S2 comienza en semana 5. La carga total del proyecto se mantiene en 18 semanas y 540 horas. | S0 comprende semanas 1–2 y S1 semanas 3–4. Ambos cierran documentación y diseño. S2 comienza en semana 5. La carga total del proyecto se mantiene en 18 semanas y 540 horas. | S0 comprende semanas 1–2 y S1 semanas 3–4. Ambos cierran documentación y diseño. S2 comienza en semana 5. La carga total del proyecto se mantiene en 18 semanas y 540 horas. | S0 comprende semanas 1–2 y S1 semanas 3–4. Ambos cierran documentación y diseño. S2 comienza en semana 5. La carga total del proyecto se mantiene en 18 semanas y 540 horas. | S0 comprende semanas 1–2 y S1 semanas 3–4. Ambos cierran documentación y diseño. S2 comienza en semana 5. La carga total del proyecto se mantiene en 18 semanas y 540 horas. | S0 comprende semanas 1–2 y S1 semanas 3–4. Ambos cierran documentación y diseño. S2 comienza en semana 5. La carga total del proyecto se mantiene en 18 semanas y 540 horas. | S0 comprende semanas 1–2 y S1 semanas 3–4. Ambos cierran documentación y diseño. S2 comienza en semana 5. La carga total del proyecto se mantiene en 18 semanas y 540 horas. | S0 comprende semanas 1–2 y S1 semanas 3–4. Ambos cierran documentación y diseño. S2 comienza en semana 5. La carga total del proyecto se mantiene en 18 semanas y 540 horas.

## Product Backlog
Alunza — Product Backlog priorizado
Alcance MVP · 27 historias · 184 puntos · estado Planificado
ID HU | Enunciado | Alias | Prioridad | Estado | Puntos | Sprint | Responsable | Dependencias | RF | CU | Prueba | Criterio de salida
ALZ-HU-001 | Como usuario autorizado (administrador, profesor o estudiante), necesito iniciar y cerrar sesión de forma segura, con la finalidad de acceder solo a funciones y datos permitidos. | Autenticación y sesión | Crítica | Planificado | 5 | Sprint 2 | Marcelo Núñez | — | ALZ-RF-001 | ALZ-CU-001 | ALZ-PT-001 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-002 | Como profesor, necesito crear y configurar una clase dentro de su organización, con la finalidad de organizar estudiantes, actividades y materiales del curso. | Configurar clase | Crítica | Planificado | 5 | Sprint 2 | Benjamin Pérez | HU001, HU020, HU021 | ALZ-RF-002 | ALZ-CU-002 | ALZ-PT-002 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-003 | Como estudiante, necesito incorporarme a una clase mediante un código vigente, con la finalidad de acceder a las actividades que me corresponden. | Inscripción con código | Alta | Planificado | 3 | Sprint 2 | Benjamin Pérez | HU001, HU002 | ALZ-RF-003 | ALZ-CU-003 | ALZ-PT-003 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-004 | Como profesor, necesito crear y mantener ejercicios con JavaScript, conceptos, pruebas y límites, con la finalidad de reutilizarlos de forma segura en actividades. | Crear ejercicios | Crítica | Planificado | 8 | Sprint 3 | Marcelo Núñez | HU001, HU023, HU024 | ALZ-RF-004 | ALZ-CU-004 | ALZ-PT-004 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-005 | Como profesor, necesito componer y publicar una actividad con ejercicios ordenados, con la finalidad de asignar práctica evaluable a una clase. | Publicar actividad | Crítica | Planificado | 8 | Sprint 3 | Benjamin Pérez | HU002, HU004 | ALZ-RF-005 | ALZ-CU-005 | ALZ-PT-005 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-006 | Como profesor, necesito incorporar material oficial autorizado, con la finalidad de sustentar el feedback RAG con fuentes de la clase. | Incorporar material RAG | Alta | Planificado | 8 | Sprint 5 | Marcelo Núñez | HU002, HU025 | ALZ-RF-006 | ALZ-CU-006 | ALZ-PT-006 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-007 | Como estudiante, necesito consultar actividades publicadas y su estado, con la finalidad de saber qué debo resolver y qué ya completé. | Consultar actividades | Alta | Planificado | 3 | Sprint 4 | Benjamin Pérez | HU003, HU005 | ALZ-RF-007 | ALZ-CU-007 | ALZ-PT-007 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-008 | Como estudiante, necesito abrir un ejercicio con enunciado, conceptos, plantilla y pruebas visibles, con la finalidad de comprender la tarea antes de programar. | Abrir ejercicio | Alta | Planificado | 3 | Sprint 3 | Benjamin Pérez | HU003, HU004, HU005 | ALZ-RF-008 | ALZ-CU-008 | ALZ-PT-008 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-009 | Como estudiante, necesito ejecutar código JavaScript en un entorno aislado, con la finalidad de comprobar mi solución antes de enviarla. | Ejecutar JavaScript | Crítica | Planificado | 13 | Sprint 4 | Abraham Retamal | HU008 | ALZ-RF-009 | ALZ-CU-009 | ALZ-PT-009 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-010 | Como estudiante, necesito enviar una solución y conservar cada intento, con la finalidad de mantener evidencia completa del proceso. | Persistir intento | Crítica | Planificado | 8 | Sprint 4 | Marcelo Núñez | HU008, HU009 | ALZ-RF-010 | ALZ-CU-010 | ALZ-PT-010 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-011 | Como estudiante, necesito ver un diagnóstico técnico basado en pruebas deterministas, con la finalidad de identificar por qué falla mi solución. | Diagnóstico técnico | Crítica | Planificado | 5 | Sprint 4 | Abraham Retamal | HU009, HU010 | ALZ-RF-011 | ALZ-CU-011 | ALZ-PT-011 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-012 | Como estudiante, necesito solicitar pistas progresivas vinculadas a mi intento, con la finalidad de avanzar sin recibir directamente la solución. | Pista progresiva | Alta | Planificado | 8 | Sprint 5 | Marcelo Núñez | HU010, HU011, HU013 | ALZ-RF-012 | ALZ-CU-012 | ALZ-PT-012 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-013 | Como estudiante, necesito recibir feedback sustentado en material oficial, con la finalidad de comprender el error y consultar la fuente utilizada. | Feedback RAG | Crítica | Planificado | 13 | Sprint 5 | Marcelo Núñez | HU006, HU010, HU011, HU025 | ALZ-RF-013 | ALZ-CU-013 | ALZ-PT-013 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-014 | Como estudiante, necesito reintentar un ejercicio sin perder el historial, con la finalidad de aplicar el feedback y evidenciar cambios. | Reintentar ejercicio | Alta | Planificado | 5 | Sprint 4 | Benjamin Pérez | HU010, HU011 | ALZ-RF-014 | ALZ-CU-014 | ALZ-PT-014 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-015 | Como estudiante, necesito consultar progreso explicable por actividad y concepto, con la finalidad de reconocer avances con reglas verificables. | Consultar progreso | Alta | Planificado | 8 | Sprint 6 | Benjamin Pérez | HU010, HU014 | ALZ-RF-015 | ALZ-CU-015 | ALZ-PT-015 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-016 | Como profesor, necesito visualizar actividad, avance, fallas y señales deterministas, con la finalidad de priorizar acompañamiento con evidencia operativa. | Panel docente | Crítica | Planificado | 13 | Sprint 6 | Benjamin Pérez | HU010, HU011, HU015, HU018 | ALZ-RF-016 | ALZ-CU-016 | ALZ-PT-016 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-017 | Como profesor, necesito consultar intentos, resultados y progreso de un estudiante autorizado, con la finalidad de revisar evidencia individual de su clase. | Detalle de estudiante | Alta | Planificado | 8 | Sprint 7 | Benjamin Pérez | HU010, HU015, HU016 | ALZ-RF-017 | ALZ-CU-017 | ALZ-PT-017 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-018 | Como profesor, necesito recibir señales de inactividad, error repetido o estancamiento, con la finalidad de intervenir con reglas conocidas y explicables. | Señales deterministas | Alta | Planificado | 8 | Sprint 6 | Abraham Retamal | HU010, HU011, HU026 | ALZ-RF-018 | ALZ-CU-018 | ALZ-PT-018 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-019 | Como profesor, necesito marcar una señal como revisada, con la finalidad de registrar seguimiento sin borrar evidencia. | Revisar señal | Alta | Planificado | 3 | Sprint 7 | Benjamin Pérez | HU016, HU018 | ALZ-RF-019 | ALZ-CU-019 | ALZ-PT-019 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-020 | Como administrador, necesito crear, actualizar y archivar organizaciones, con la finalidad de mantener el aislamiento institucional del servicio. | Administrar organizaciones | Crítica | Planificado | 8 | Sprint 2 | Benjamin Pérez | HU001 | ALZ-RF-020 | ALZ-CU-020 | ALZ-PT-020 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-021 | Como administrador, necesito invitar, activar, deshabilitar y asignar roles a usuarios, con la finalidad de controlar el acceso dentro de cada organización. | Administrar usuarios y roles | Crítica | Planificado | 8 | Sprint 2 | Marcelo Núñez | HU001, HU020 | ALZ-RF-021 | ALZ-CU-021 | ALZ-PT-021 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-022 | Como administrador, necesito gestionar cursos, clases y asignaciones de profesores, con la finalidad de mantener la estructura académica de la organización. | Gobernar cursos y clases | Alta | Planificado | 8 | Sprint 3 | Benjamin Pérez | HU020, HU021 | ALZ-RF-022 | ALZ-CU-022 | ALZ-PT-022 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-023 | Como administrador, necesito administrar la taxonomía de conceptos, con la finalidad de usar vocabulario académico consistente en ejercicios y reportes. | Administrar taxonomía | Alta | Planificado | 5 | Sprint 3 | Marcelo Núñez | HU020 | ALZ-RF-023 | ALZ-CU-023 | ALZ-PT-023 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-024 | Como administrador, necesito gobernar el banco reutilizable de ejercicios, con la finalidad de controlar propiedad, versión, visibilidad y archivado. | Gobernar banco de ejercicios | Alta | Planificado | 5 | Sprint 7 | Marcelo Núñez | HU004, HU020, HU023 | ALZ-RF-024 | ALZ-CU-024 | ALZ-PT-024 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-025 | Como administrador, necesito gobernar materiales RAG, visibilidad e indexación, con la finalidad de asegurar fuentes autorizadas y aisladas por clase. | Gobernar materiales RAG | Crítica | Planificado | 5 | Sprint 5 | Abraham Retamal | HU006, HU020, HU022 | ALZ-RF-025 | ALZ-CU-025 | ALZ-PT-025 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-026 | Como administrador, necesito configurar y versionar reglas de señales, con la finalidad de mantener umbrales deterministas y trazables. | Versionar reglas de señales | Alta | Planificado | 5 | Sprint 6 | Abraham Retamal | HU018, HU020 | ALZ-RF-026 | ALZ-CU-026 | ALZ-PT-026 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
ALZ-HU-027 | Como administrador, necesito consultar auditoría y exportar registros operativos, con la finalidad de revisar acciones relevantes con trazabilidad verificable. | Auditoría y exportación | Alta | Planificado | 5 | Sprint 7 | Abraham Retamal | HU020, HU021, HU022, HU024, HU025, HU026 | ALZ-RF-027 | ALZ-CU-027 | ALZ-PT-027 | RF y CU trazados; pruebas definidas; implementación y evidencia previstas para el sprint asignado.
Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada.
Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada. | Orden recomendado de lectura: prioridad, dependencias y sprint. El estado Planificado no equivale a implementación, prueba ni evidencia ejecutada.

## Criterios y exclusiones
Criterios de salida y exclusiones
Definición del alcance para el MVP académico
Área | Incluido | Regla de aceptación | Evidencia prevista | Estado semana 4 | Propietario | Observación
Plataforma | Arquitectura híbrida: Next.js/React 19/TS 5.x en Vercel; NestJS 12/Node 24 en Azure Container Apps; Supabase PostgreSQL/Auth/Storage/RLS/pgvector | JWT validado en NestJS; guardas por rol/organización/clase y RLS probado | Pruebas y capturas de S2 | Planificado | Equipo | GitHub Actions y previews Vercel comienzan en S2; Next.js no duplica la API de dominio
Ejecución | Vercel Sandbox en producción; adaptador Docker local; pruebas deterministas | Sandbox 1 vCPU/2 GB; proceso 128 MB, 3 s y 64 KB | Resultados técnicos de S4 | Planificado | Abraham | Los casos ocultos no revelan detalles
IA/RAG | Feedback con fuente y fallback | Contrato válido y filtro por clase | Conjunto de prueba de S5 | Planificado | Marcelo | Sin cálculo de notas, progreso o señales
Panel docente | Agregados SQL y tres señales deterministas | Reglas versionadas y explicables | Pruebas de reglas de S6 | Planificado | Benjamin | Cálculo explicable mediante reglas
Administración | Organizaciones, usuarios, cursos, banco, RAG, reglas y auditoría | CRUD controlado, archivado y CSV operativo | Pruebas de permisos S2–S7 | Planificado | Equipo | Compromiso del MVP con riesgo alto de alcance
Exclusión formal | No aplica | LMS completo, aplicación móvil nativa, SSO institucional, pagos y calificación automática de alto impacto quedan fuera del MVP. | No se planifica evidencia | Fuera de alcance | Equipo | Exclusiones funcionales confirmadas al cierre de la semana 4.