RETROSPECTIVA DE FASE 1

Retrospectiva de Fase 1 — Sprints 0 y 1

Definición, planificación y transición controlada al Sprint 2

| Proyecto | Alunza - Tutor Universitario Inteligente para Programación I |
| --- | --- |
| Fecha y hora | 2 de septiembre de 2026 · 19:30 a 20:15 |
| Lugar | Duoc UC, sede Puente Alto · reunión interna presencial |
| Iteraciones | Fase 1: S0 (semanas 1-2) y S1 (semanas 3-4) |
| Versión | 1.2 |
| Participantes | Benjamin Pérez, Abraham Retamal y Marcelo Núñez · todos presentes |
| Facilitación | Benjamin Pérez · Scrum Master de la sesión |
| Aprobación | Interna del equipo, 02-09-2026; no equivale a aprobación docente |

# 1. Propósito y alcance

Revisar el trabajo de definición de S0 y S1, confirmar el cierre documental de Fase 1 al 02/09/2026 y distinguirlo del trabajo técnico transferido a S2. La revisión técnica del 04/09/2026 incorpora AD-ARQ-001 y mantiene las fechas y compromisos originales.

# 2. Resultado de la retrospectiva

| Aciertos | Dificultades | Mejoras para S2 |
| --- | --- | --- |
| Se acotó el MVP a una vertical de Programación I con JavaScript. Se definieron administrador institucional mínimo, profesor y estudiante. Se priorizó la evaluación determinística y la evidencia trazable. Se mantuvo una línea base documental entre ERS, casos, historias y roadmap. AD-IA-001 mantiene Azure OpenAI configurable y pgvector en Supabase; AD-ARQ-001 fija la arquitectura híbrida. | Hubo diferencias iniciales de nomenclatura, responsables y numeración de sprints. Los compromisos se registraron con fecha, pero sin identificador y estado uniforme. Se introdujeron enfoques no esenciales que luego se retiraron del alcance comprometido. No existe velocidad de desarrollo empírica: S0 y S1 fueron de definición. Fue necesario separar explícitamente el cierre documental de Fase 1 del trabajo técnico transferido a S2. | Operacionalizar los roles y la Definition of Done ya acordada desde S2. Validar Vercel Sandbox, RLS y el flujo RAG/LLM en seguridad, latencia, costo, región y límites. Definir umbrales de costo/latencia y probar el fallback determinístico. Mantener trazabilidad de requisito a prueba, evidencia y decisión. Actualizar horas y estados diariamente; retrospectiva al cierre de S2. |

# 3. Seguimiento de los 24 compromisos

C-001 a C-021 quedaron cerrados en definición o documentación al 02-09-2026. C-022 a C-024 se redefinieron como trabajo técnico con estado Transferido a Sprint 2. La presentación, los mockups y los backlogs no permanecen pendientes documentalmente; ningún estado acredita software implementado.

| ID / origen | Compromiso | Responsable / plazo | Estado y evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| C-001 MIN-001 | Redactar visión inicial y mapa del problema. | Marcelo 13-08-2026 | Cerrado; utilizado en MIN-002. |
| C-002 MIN-001 | Construir matriz de entregables y restricciones CAPSTONE. | Benjamin 13-08-2026 | Cerrado; matriz revisada en S0. |
| C-003 MIN-001 | Proponer riesgos de datos/IA y criterios iniciales de calidad. | Abraham 13-08-2026 | Cerrado; incorporado a la definición. |
| C-004 MIN-002 | Preparar definición inicial y propuesta de valor. | Marcelo 18-08-2026 | Cerrado; validado en MIN-003. |
| C-005 MIN-002 | Modelar flujos de profesor y estudiante. | Benjamin 18-08-2026 | Cerrado; insumo de la línea base. |
| C-006 MIN-002 | Identificar eventos, privacidad y límites de inferencia. | Abraham 18-08-2026 | Cerrado; límites incorporados. |
| C-007 MIN-003 | Refinar visión, objetivos y beneficios por usuario. | Marcelo 20-08-2026 | Cerrado; revisado en MIN-004. |
| C-008 MIN-003 | Redactar requisitos de administración, acceso, clases y actividades. | Benjamin 20-08-2026 | Cerrado; incluye administrador mínimo. |
| C-009 MIN-003 | Proponer diagnóstico, eventos y métricas técnicas. | Abraham 20-08-2026 | Cerrado en diseño. |
| C-010 MIN-004 | Reescribir alcance, demo y criterios de éxito. | Marcelo 25-08-2026 | Cerrado; aprobado en MIN-005. |
| C-011 MIN-004 | Priorizar casos de uso e historias de ruta crítica. | Benjamin 25-08-2026 | Cerrado; ruta crítica priorizada. |
| C-012 MIN-004 | Diseñar validación RAG y criterios de calidad conforme a AD-IA-001. | Abraham 25-08-2026 | Cerrado en diseño; spike no ejecutado. |
| C-013 MIN-005 | Completar mockups de actores y flujo de ejercicio. | Benjamin 27-08-2026 | Cerrado documentalmente; consolidado por C-019 el 02-09. |
| C-014 MIN-005 | Cerrar ERS, casos principales y matriz de permisos. | Marcelo 27-08-2026 | Cerrado en diseño; línea base en MIN-006. |
| C-015 MIN-005 | Definir eventos, resultados y reglas de señales. | Abraham 27-08-2026 | Cerrado en diseño. |
| C-016 MIN-006 | Actualizar mockups y relato de presentación. | Benjamin 31-08-2026 | Cerrado documentalmente; consolidado por C-019 el 02-09. |
| C-017 MIN-006 | Consolidar NestJS/Azure, Supabase Auth/JWT, RLS, integración híbrida y entorno Docker local. | Marcelo 31-08-2026 | Cerrado documentalmente; implementación técnica transferida por C-023 a S2. |
| C-018 MIN-006 | Consolidar datos, pruebas de RLS y Sandbox, validaciones futuras y riesgos. | Abraham 31-08-2026 | Cerrado documentalmente; ejecución técnica transferida por C-024 a S2. |
| C-019 MIN-007 | Cerrar presentación, mockups y narrativa. | Benjamin 02-09-2026 | Cerrado documentalmente en MIN-008 antes de la aprobación interna. |
| C-020 MIN-007 | Registrar AD-IA-001 y AD-ARQ-001; retirar referencias a enfoques descartados. | Abraham 02-09-2026 | Cerrado; decisión IA/RAG documentada. |
| C-021 MIN-007 | Actualizar roadmap, backlogs, riesgos y requisitos técnicos. | Marcelo 02-09-2026 | Cerrado documentalmente en MIN-008 antes de la aprobación interna. |
| C-022 MIN-008 | Implementar base del frontend, navegación por rol y estados de interfaz. | Benjamin Durante S2 | Transferido a Sprint 2. |
| C-023 MIN-008 | Implementar GitHub Actions, previews Vercel, Supabase Auth/JWT, guardas NestJS, RLS y Docker Compose local. | Marcelo Durante S2 | Transferido a Sprint 2. |
| C-024 MIN-008 | Validar Vercel Sandbox e IA/RAG en seguridad, latencia, costo, límites, región, datos, pruebas y riesgos. | Abraham Durante S2 | Transferido a Sprint 2. |

# 4. Acciones de mejora para Sprint 2

| ID | Acción | Responsable | Plazo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-S2-01 | Aplicar roles formales y la DoD acordada en Fase 1. | Marcelo | Planificación S2 | Pendiente |
| A-S2-02 | Validar Vercel Sandbox y sus límites internos sin reabrir AD-ARQ-001. | Marcelo + Abraham | Durante S2 | Pendiente |
| A-S2-03 | Validar IA/RAG conforme a AD-IA-001 sin cambiar el proveedor inicial. | Abraham | Durante S2 | Pendiente |
| A-S2-04 | Fijar costo, latencia y pruebas de fallback. | Abraham | Antes de integrar IA | Pendiente |
| A-S2-05 | Actualizar horas, estados e impedimentos diariamente. | Equipo | Desde 08-09 | Pendiente |

Resultado: Fase 1 fue aprobada internamente el 02-09-2026 tras el cierre documental completo. C-022 a C-024: Transferido a Sprint 2 como trabajo técnico; sin aprobación docente ni software implementado.