## Slide 1: Roadmap ágil del producto
ALUNZA · CAPSTONE 2026
Tutor inteligente para Programación I
18 semanas orientadas a resultados verificables, revisables en cada Sprint Review.
Corte 02/09/2026, revisión técnica 04/09/2026
Arquitectura híbrida definida; implementación desde S2.
Periodo: 11/08/2026–17/12/2026 · 9 sprints de 2 semanas
1
Definir
2
Construir
3
Validar
4
Estabilizar
Notes: [Sources]
- Acta_de_Constitucion_Alunza.docx, versión 1.3.
- Informe_ERS_Alunza.docx, versión 1.3.
[Accessibility]
Portada del roadmap con la revisión técnica del 04/09/2026 y las cuatro etapas del proyecto.
[Status]
La arquitectura híbrida está definida; la implementación comienza en S2.

## Slide 2: La unidad de avance es una vertical completa y verificable
PRODUCT GOAL
ALUNZA · CAPSTONE 2026 · SEDE PUENTE ALTO
02
El estudiante aprende con evidencia; el profesor interviene sobre reglas y fuentes verificables.
1
Actividad
publicada
2
Intento
registrado
3
Código JS
ejecutado
4
Tests
verificables
5
Diagnóstico
acotado
6
Fuente RAG
autorizada
7
Feedback
progresivo
8
Nuevo
intento
9
Evidencia
docente
FUENTE DE VERDAD
Test cases + reglas
IA Y RAG
Contextualizan; no bloquean
RESULTADO
Intervención explicable
Notes: [Sources]
- Informe_ERS_Alunza.docx — Product Goal y flujo de valor.
- Documento_Casos_de_Uso_Extendidos_Alunza.docx — actividad principal.
- Product_Backlog_Alunza.xlsx — Product Backlog!A6:M32.
[Accessibility]
Flujo serpenteante de nueve pasos desde actividad publicada hasta evidencia docente. Tres recuadros aclaran fuente de verdad, función de IA/RAG y resultado.
[Status]
Product Goal estable; el flujo y su gobierno se implementan por incrementos S2–S7.

## Slide 3: Cuatro horizontes convierten 18 semanas en decisiones
ROADMAP DE PRODUCTO
ALUNZA · CAPSTONE 2026 · SEDE PUENTE ALTO
03
El detalle se reprioriza sprint a sprint; cada horizonte conserva su resultado y criterio de salida.
DEFINIR · S0–S1
Sem. 1–4
CERRADO
Reducir incertidumbre
Visión, alcance, backlog, prototipos y arquitectura híbrida.
Salida: Fase 1 + AD-ARQ-001
CONSTRUIR · S2–S4
Sem. 5–10
PRÓXIMO
Probar el núcleo
Next/Vercel, Supabase/Auth, Nest/Azure, contenido y Sandbox.
Salida: incremento integrado
VALIDAR · S5–S6
Sem. 11–14
PLAN
Contextualizar
RAG top-k=5, progreso, panel y reglas docentes.
Salida: MVP demostrable
ESTABILIZAR · S7–S8
Sem. 15–18
PLAN
Defender con evidencia
Detalle, banco, auditoría, freeze y ensayos.
Salida: entrega + defensa
Notes: [Sources]
- Informe_ERS_Alunza.docx, versión 1.3.
- Vercel Sandbox: https://vercel.com/docs/sandbox
- Supabase Auth: https://supabase.com/docs/guides/auth/architecture
- Azure Container Apps: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/container-apps/billing
[Accessibility]
Cuatro horizontes muestran el cierre de Fase 1 con AD-ARQ-001 y la construcción de la base híbrida en S2 a S4.
[Status]
La selección tecnológica no queda pendiente; se validará su operación.

## Slide 4: Cada sprint cierra con evidencia demostrable
CADENCIA DE 2 SEMANAS
ALUNZA · CAPSTONE 2026 · SEDE PUENTE ALTO
04
La capacidad se mide por un incremento revisable, no por tareas iniciadas.
DEFINIR
S0 · 1–2
Visión + riesgos
Acuerdos y decisiones
S1 · 3–4
Alcance + diseño
Backlog, prototipos, arquitectura
CONSTRUIR
S2 · 5–6
Base híbrida y acceso
Next/Vercel, Supabase/Auth y Nest/Azure
S3 · 7–8
Contenido y estructura
HU004–005 · HU008 · HU022–023
S4 · 9–10
Sandbox productivo
HU007 · HU009–011 · HU014
VALIDAR
S5 · 11–12
Feedback y RAG
HU006 · HU012–013 · HU025
S6 · 13–14
Panel y señales
HU015–016 · HU018 · HU026
ESTABILIZAR
S7 · 15–16
Gobierno y detalle
HU017 · HU019 · HU024 · HU027
S8 · 17–18
Demo defendible
Sin HU nuevas · estabilización
Corte semana 4: arquitectura definida. S2 inicia Vercel, Supabase y Azure; Sandbox se valida sin cambiar proveedor.
Notes: [Sources]
- Product_Backlog_Alunza.xlsx.
- Sprint_Backlog_Alunza_Sprint_2.xlsx.
- Informe_ERS_Alunza.docx, versión 1.3.
[Accessibility]
Nueve sprints se distribuyen en cuatro etapas. S2 establece Vercel, Supabase y Azure; S4 integra Vercel Sandbox como ejecutor productivo.
[Status]
Se conservan historias y semanas; sólo se actualizan la base técnica y la validación operativa.

## Slide 5: El alcance opcional nunca desplaza la vertical obligatoria
GUARDRAILS MOSCOW
ALUNZA · CAPSTONE 2026 · SEDE PUENTE ALTO
05
Las extensiones sólo avanzan después de integrar, probar y demostrar el núcleo.
MUST · obligatorio
• Vertical estudiante completa.
• Evaluación determinística y persistencia.
• RAG top-k=5 con fuente visible.
• Tres señales basadas en reglas.
• Administración multi-organización: usuarios/roles, cursos, banco, RAG, reglas y auditoría/CSV.
SHOULD · deseable
• Progreso visual y filtros.
• Costo/latencia visibles.
• Carga UI accesible.
• Más casos de prueba del núcleo.
COULD · opcional
• Chat docente y más ejercicios.
• RAG avanzado y adaptación.
• Gamificación.
• Integraciones no esenciales.
EXCLUSIÓN FORMAL · WON'T
LMS o aplicación móvil · SSO o pagos · plagio o uso de IA · calificación automática de alto impacto.
Notes: [Sources]
- Informe_ERS_Alunza.docx — alcance y exclusiones.
- Product_Backlog_Alunza.xlsx — priorización S2–S7.
[Accessibility]
Tres columnas muestran Must, Should y Could. Must incorpora administración multi-organización y su gobierno operativo; una franja inferior identifica las exclusiones formales.
[Status]
Regla de corte: si una capacidad opcional amenaza el flujo principal, vuelve al Product Backlog.

## Slide 6: Los hitos CAPSTONE son puertas de evidencia, no porcentajes de tiempo
GOBERNANZA ACADÉMICA
ALUNZA · CAPSTONE 2026 · SEDE PUENTE ALTO
06
La cifra de cada hito es su ponderación académica; el ancho visual no representa duración.
SEM. 4
20%
Fase 1
Alcance y arquitectura
SEM. 10
20%
Avance
Flujo integrado + GitHub
SEM. 15
30%
Entrega final
Freeze + informe + demo
SEM. 17–18
30%
Defensa
Demo estable + argumento
MÍNIMO DE DEMOSTRACIÓN
2 / 3
organizaciones / clases
10
ejercicios JS
2
documentos por clase
12
perfiles demo · 2 admins + 2 profesores + 8 estudiantes
3
señales docentes
Notes: [Sources]
- Acta_de_Constitucion_Alunza.docx — hitos CAPSTONE.
- Documento_Avance_Sprint_1_Alunza.docx — Fase 1.
- Informe_ERS_Alunza.docx — mínimo de demostración.
[Accessibility]
Cuatro hitos muestran semana, ponderación académica, nombre y evidencia. Cinco recuadros inferiores muestran el mínimo de demostración.
[Status]
Se aclaró que 20/20/30/30 son ponderaciones académicas y no proporciones de tiempo.

## Slide 7: Cada Sprint Review convierte evidencia en una decisión de backlog
MECANISMO DE GESTIÓN
ALUNZA · CAPSTONE 2026 · SEDE PUENTE ALTO
07
Sólo se compromete el sprint próximo; los horizontes posteriores siguen siendo hipótesis priorizadas.
PRODUCT
GOAL
1
Demostrar
Incremento funcionando
2
Medir
Calidad, uso y riesgos
3
Decidir
Aceptar, ajustar o descartar
4
Repriorizar
Backlog + Sprint Goal
REGLAS DE DECISIÓN
1
La evaluación técnica funciona aunque fallen IA o RAG.
2
No se inicia alcance opcional antes de integrar el núcleo.
3
Definition of Done incluye pruebas RLS y Sandbox, documentación y evidencia.
4
Semana 15: feature freeze; sólo correcciones críticas.
Próxima validación: seguridad, latencia, costo, límites y región de Sandbox. AD-ARQ-001 permanece vigente.
Notes: [Sources]
- Informe_ERS_Alunza.docx, versión 1.3.
- Vercel Sandbox: https://vercel.com/docs/sandbox
- Vercel Sandbox Pricing: https://vercel.com/docs/sandbox/pricing
- Supabase RLS: https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security
[Accessibility]
El ciclo de Sprint Review conserva cuatro pasos. Las reglas incluyen pruebas RLS y Sandbox; la siguiente actividad valida seguridad, latencia, costo, límites y región sin reabrir AD-ARQ-001.
[Status]
La arquitectura es definitiva; la evidencia operativa sigue pendiente.