Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Marcelo Ignacio Núñez San Martín |
| --- | --- |
| Rut | 99.999.999-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Puente Alto |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Alunza — Tutor Universitario Inteligente para Programación I |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software; gestión de proyectos informáticos; modelamiento y gestión de datos; aseguramiento de calidad, pruebas y seguridad de soluciones TI. |
| Competencias | Competencias integradas del perfil de egreso: - C1. Realizar pruebas de certificación de productos y procesos aplicando buenas prácticas de la industria. - C2. Gestionar proyectos informáticos y apoyar la toma de decisiones según los requerimientos de la organización. - C3. Construir modelos de datos escalables que soporten los requerimientos de la solución. - C4. Desarrollar una solución de software con técnicas que sistematicen su construcción y mantenimiento. - C5. Comunicar resultados técnicos de forma oral y escrita, incluyendo los productos en inglés exigidos por CAPSTONE. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En los cursos iniciales de programación, muchos estudiantes saben que su respuesta es incorrecta, pero no logran distinguir si la causa está en la sintaxis, la interpretación del enunciado, la lógica o un caso límite. El feedback tardío o genérico favorece que repitan el mismo error y limita el aprendizaje autónomo. Paralelamente, el profesor suele observar la entrega final sin contar con tiempo ni herramientas para revisar intentos, ejecuciones, casos de prueba fallidos, pistas utilizadas y patrones de toda la clase. Alunza aborda esta brecha en el contexto de asignaturas de Programación I impartidas por instituciones de educación superior. Sus usuarios directos serán estudiantes y profesores; la institución académica será el cliente objetivo. La solución es relevante para Ingeniería en Informática porque exige integrar desarrollo web, arquitectura, datos, seguridad, pruebas, despliegue e inteligencia artificial responsable en una aplicación completa. Su aporte consiste en transformar cada intento en evidencia verificable: el estudiante recibe orientación contextual y el profesor puede priorizar intervenciones mediante señales explicables de inactividad, error repetido y estancamiento. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se desarrollará y validará un MVP web B2B de tutoría inteligente para Programación I con JavaScript. El profesor podrá organizar una clase, publicar actividades y revisar evidencia sobre el desempeño. El estudiante podrá escribir y ejecutar código corto en un entorno controlado, conocer el resultado de casos de prueba, reintentar, solicitar pistas progresivas y consultar explicaciones alineadas con el material oficial del curso. La evaluación técnica, la autorización y el registro de eventos serán determinísticos; la IA apoyará el diagnóstico estructurado y la generación de feedback. Un RAG mínimo recuperará top-k=5 fragmentos autorizados de los 2 documentos definidos para cada clase, aplicará filtros obligatorios y mostrará la fuente utilizada. Si el modelo o la recuperación fallan, el sistema mantendrá operativos la ejecución, los resultados y el registro del intento. El MVP no reemplazará al profesor, no asignará calificaciones de alto impacto ni funcionará como un LMS completo. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática porque requiere diseñar y construir una solución integral, gestionar su alcance y riesgos, modelar los datos académicos, asegurar la calidad y desplegar el producto de manera reproducible. C1 se evidencia en las pruebas unitarias, de integración, rendimiento y seguridad; C2, en el Product Backlog, los sprints, el control de riesgos y la trazabilidad; C3, en el modelo de usuarios, clases, actividades, ejercicios, intentos, eventos, documentos y señales; C4, en la aplicación web, API, ejecutor controlado, RAG, observabilidad y Docker; y C5, en la documentación, el abstract y la presentación. Estas competencias son necesarias para que la solución sea funcional, mantenible, segura, verificable y coherente con los objetivos del proyecto. |
| Relación con los intereses profesionales | Alunza reúne intereses profesionales del equipo en desarrollo full stack, frontend y experiencia de usuario, arquitectura y seguridad, modelamiento de datos, inteligencia artificial aplicada, analítica y aseguramiento de calidad. También permite explorar el ámbito EdTech y el uso responsable de IA en procesos formativos. El trabajo fortalecerá la capacidad de convertir una necesidad real en un producto digital integrado, colaborar mediante control de versiones y revisiones cruzadas, medir la calidad con evidencia y comunicar decisiones técnicas. La asignación inicial considera tres áreas —Producto/UX/frontend; backend/dominio/seguridad; y datos/IA/calidad— con participación de todos en código, pruebas y documentación para evitar silos y demostrar las competencias transversales. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible dentro de las 18 semanas del semestre porque se limita a una sola vertical demostrable, será desarrollado por tres integrantes y prioriza un MVP mediante MoSCoW. La demo canónica usará 2 organizaciones, 2 administradores, 2 profesores, 8 estudiantes, 3 clases, 10 ejercicios y 2 documentos por clase, con datos ficticios reproducibles y tres señales docentes. Revisión técnica 04/09/2026: la arquitectura híbrida queda definida mediante AD-ARQ-001. Los recursos son Next.js/React/TypeScript en Vercel; NestJS/Node.js en Azure Container Apps; Supabase PostgreSQL/Auth/Storage/RLS/pgvector; Vercel Sandbox en producción; Azure OpenAI configurable; y Docker Compose, Supabase CLI, GitHub Actions, Jest y Cypress para desarrollo y calidad. La implementación y la validación operativa siguen pendientes. Los factores que podrían dificultarlo son el alcance excesivo, la ejecución insegura de código, el tiempo del RAG, diagnósticos incorrectos, costos o fallas del proveedor, integración tardía y trabajo desigual. Se mitigarán mediante sprints de dos semanas, spikes tempranos, límites de ejecución, reglas determinísticas, salida validada y opción ‘unknown’, degradación segura, datos ficticios, revisión cruzada, CI, integración antes del cierre de S4 (semana 10) y congelamiento de funciones al inicio de S7 (semana 15). |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y validar, durante las 18 semanas de CAPSTONE, un MVP web de tutoría inteligente para Programación I que combine evaluación determinística de código JavaScript, feedback adaptativo, recuperación de material oficial mediante RAG y analítica docente explicable. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar e implementar el flujo completo de clase, actividad, ejercicio, intento, evaluación y feedback. - Ejecutar código JavaScript corto en un entorno controlado, con límites y casos de prueba. - Registrar evidencia mínima del proceso de resolución sin capturar cada pulsación del teclado. - Clasificar resultados técnicos y errores pedagógicos mediante una taxonomía controlada y una salida validada. - Implementar un RAG mínimo que recupere material de la clase, respete sus filtros y muestre la fuente utilizada. - Presentar al profesor al menos tres señales explicables basadas en reglas y datos autorizados. - Contener las fallas del LLM para que la evaluación técnica y el registro del intento continúen funcionando. - Evidenciar el aporte de los tres integrantes mediante control de versiones, documentación, pruebas y retrospectivas. - Entregar una solución reproducible localmente con Docker y documentación técnica. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Enfoque. Se aplicará Scrum ligero, adaptado a las fechas de CAPSTONE, con nueve sprints de dos semanas: S0 en las semanas 1–2; S1 a S6 en las semanas 3–14; S7 en las semanas 15–16; y S8 en las semanas 17–18. El Product Backlog se priorizará con MoSCoW y cada incremento deberá dejar evidencia en GitHub. Etapas. (1) alineación y descubrimiento; (2) definición de alcance, requisitos, riesgos y arquitectura híbrida; (3) plataforma base y modelo de datos; (4) actividad, editor, ejecutor y casos de prueba; (5) integración de telemetría; (6) diagnóstico, feedback y RAG; (7) dashboard y calidad; (8) cierre funcional, estabilización y defensa. Ceremonias y control. Se realizará planificación al inicio de cada sprint, sincronización breve al menos tres veces por semana, refinamiento semanal, revisión de incremento y retrospectiva. Habrá control extraordinario de alcance antes del cierre de S4 (semana 10) y al inicio de S7 (semana 15). La Definition of Done exigirá criterios de aceptación, revisión cruzada, pruebas pertinentes, autorización y manejo de errores, documentación actualizada y ejecución reproducible. Funciones y responsabilidades iniciales: - Benjamin Pérez — UX/UI, frontend y documentación: flujos, prototipos, interfaz, accesibilidad, pruebas E2E, documentación y apoyo a la demostración. - Marcelo Núñez — Product Owner, backend, dominio, integración y seguridad: priorización, autenticación, clases, actividades, intentos, autorización, ejecutor y Docker. - Abraham Retamal — Datos, IA/RAG y calidad: modelo de datos, RAG, diagnósticos, señales, observabilidad, pruebas y documentación técnica. Colaboración. Cada historia tendrá una persona responsable y una revisora; todos aportarán código, pruebas y documentación. Las responsabilidades principales se mantendrán, mientras que las tareas de apoyo y revisión podrán rotar. Los bloqueos de integración tendrán prioridad sobre nuevas funciones.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Product Vision, backlog y diseño preliminar | Visión del producto, usuarios, propuesta de valor, alcance MoSCoW, historias priorizadas, riesgos, arquitectura y modelo de datos preliminares. | Demuestra comprensión del problema, coherencia del alcance y aplicación de gestión de proyecto, arquitectura y datos. |
| Avance | Incremento integrado de la ruta estudiante | Repositorio público con autenticación, roles, clase, actividad, editor, intento, ejecución controlada, casos de prueba, telemetría mínima y resultados automatizados. | Permite verificar progreso real hacia el objetivo general y aporta evidencia de desarrollo, pruebas e integración antes del cierre de S4 (semana 10). |
| Final | MVP Alunza y demostración reproducible | Flujo completo profesor-estudiante con evaluación determinística, reintentos, feedback, RAG con fuentes, dashboard y tres señales, desplegable en Vercel-Supabase-Azure y reproducible localmente con Docker Compose. | Comprueba el cumplimiento funcional de los objetivos y la integración de software, datos, IA, seguridad y experiencia de usuario. |
| Final | Informe final y dossier de calidad | Documento de diseño, UML, modelo de datos, requisitos no funcionales, plan y resultados de pruebas, manual técnico, README, retrospectivas y trazabilidad de contribuciones. | Sustenta la calidad, mantenibilidad, seguridad, portabilidad y participación verificable de los tres integrantes. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C2, C4, C5 | Alineación y definición | Validar problema, usuarios, visión, alcance, riesgos, objetivos y responsabilidades. | Entrevistas previas, guía CAPSTONE, reuniones, GitHub y tablero. | S0 · semanas 1–2 | Equipo completo; liderazgo de Marcelo Núñez (Product Owner) | Facilita: evidencia previa. Riesgo: alcance difuso; mitigación: MoSCoW. |
| C2, C3, C4 | Diseño y planificación | Priorizar backlog, prototipar flujos y definir arquitectura, datos, seguridad y pruebas. | Herramientas UML, prototipado, backlog y documentación. | S1 · semanas 3–4 | Benjamin Pérez, Abraham Retamal y Marcelo Núñez | Hito: alcance aprobado al cierre de S1 y arquitectura híbrida definida en la revisión técnica del 04/09/2026. |
| C3, C4 | Plataforma base | Implementar Next.js/NestJS, GitHub Actions y preview Vercel, Supabase local/Auth/PostgreSQL/pgvector/RLS y Docker Compose inicial. | Next.js/Vercel, NestJS/Azure Container Apps, Supabase CLI/PostgreSQL/Auth/RLS, Docker Compose y GitHub Actions. | S2 · semanas 5–6 | Marcelo Núñez; apoyo de Benjamin Pérez y Abraham Retamal | Riesgo: integración tardía; mitigación: PR breves y revisión cruzada. |
| C1, C3, C4 | Actividad y ejecución | Construir ejercicios, editor, intentos, ejecutor controlado, casos de prueba y telemetría. | Vercel Sandbox, adaptador Docker local, pruebas adversariales, correlación por intento y datos ficticios. | S3–S4 · semanas 7–10 | Benjamin Pérez y Marcelo Núñez; apoyo de Abraham Retamal | Hito: ruta estudiante integrada e independiente de la IA al cierre de S4, semana 10. |
| C1, C3, C4 | Diagnóstico, feedback y RAG | Aplicar taxonomía, salida validada, pistas e ingesta y recuperación filtrada con fuentes. | Azure OpenAI configurable, embeddings, pgvector, top-k=5 fragmentos de 2 documentos por clase y dataset etiquetado. | S5 · semanas 11–12 | Abraham Retamal; apoyo de Benjamin Pérez y Marcelo Núñez | Riesgos: alucinación o demora; mitigación: reglas, unknown, timeout y degradación segura. |
| C1, C3, C4 | Dashboard y calidad | Implementar vista docente, señales, pruebas de integración, rendimiento, seguridad y correcciones. | Consultas, reglas, herramientas de pruebas, observabilidad y feedback de usuarios. | S6 · semanas 13–14 | Equipo completo; liderazgo de Abraham Retamal | Hito: tres señales explicables operativas con datos de demostración al cierre de S6, semana 14. |
| C1–C5 | Cierre, estabilización y defensa | Congelar funciones, finalizar informes y manuales, desplegar, ensayar demo y presentar a comisión. | Despliegue híbrido Vercel-Supabase-Azure, Docker Compose local, README, informe final y plan de contingencia. | S7–S8 · semanas 15–18 | Equipo completo | Feature freeze al inicio de S7, semana 15; estabilización durante S7 y defensa durante S8. |

8. Roadmap

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.