REGISTRO DE REUNIÓN

Minuta de reunión

Ajuste del MVP a un plazo de 18 semanas

ALZ-MIN-004   ·   SEMANA 2   ·   SESIÓN B  ·  S0  ·  v1.1

| Proyecto | Alunza — Tutor Universitario Inteligente para Programación I |
| --- | --- |
| Código | ALZ-MIN-004 |
| Semana / sesión | Semana 2 · Sesión B |
| Fecha y hora | 20 de agosto de 2026 · 18:30 a 19:15 |
| Modalidad | Duoc UC, sede Puente Alto · reunión interna presencial |
| Tipo de reunión | Priorización de alcance y riesgos |
| Sprint / iteración | S0 - Alineación y descubrimiento (semanas 1-2) |
| Versión | 1.1 |
| Seguimiento | C-007 a C-009: cerrados en diseño; objetivos, requisitos iniciales y esquema de diagnóstico revisados. |

1. Objetivo de la reunión

Reducir la propuesta a una vertical completa que pueda diseñarse, implementarse, probarse y demostrarse por un equipo de tres integrantes dentro de 18 semanas.

2. Participantes

| Participante | Foco principal en la sesión | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Benjamin Pérez | UX/UI, frontend y documentación | Presente |
| Abraham Retamal | Datos, IA/RAG y calidad | Presente |
| Marcelo Núñez | Product Owner, backend e integración | Presente |

3. Temas tratados

•  Flujo dorado: actividad, código, test cases, diagnóstico, RAG, feedback y evidencia docente.

•  Clasificación Must, Should, Could y Won't del MVP.

•  Metas de demostración: 8 a 12 ejercicios, 4 a 6 conceptos y 1 a 3 documentos.

•  Funciones fuera de alcance y criterios para postergar componentes opcionales.

4. Síntesis de la sesión

Se concluyó que el éxito del proyecto no se medirá por la cantidad de pantallas o llamadas a IA, sino por una vertical estable y verificable. El administrador institucional mínimo conservará únicamente la configuración de organización, cursos y cuentas; las funciones administrativas avanzadas quedan fuera. El flujo obligatorio será que un profesor publique una actividad, un estudiante resuelva código JavaScript corto, el sistema ejecute test cases, registre el intento, entregue feedback con material autorizado y permita al profesor revisar evidencia y señales. El RAG mínimo se conservará como parte diferenciadora, mientras que el asistente conversacional avanzado quedará como extensión. Se excluyeron pagos, SSO, aplicación móvil nativa, detector de plagio o uso externo de IA, reportería institucional avanzada y calificación automática de alto impacto.

5. Acuerdos adoptados

| Tema | Acuerdo adoptado |
| --- | --- |
| Unidad de éxito | Priorizar una vertical completa y demostrable por encima de múltiples funciones incompletas. |
| RAG | Mantener un RAG mínimo obligatorio, filtrado por clase y con fuente visible; las mejoras avanzadas serán opcionales. |
| Exclusiones | Dejar fuera LMS completo, administración institucional avanzada, integraciones externas, pagos, detección de plagio y decisiones académicas automáticas. |

6. Compromisos y responsables

| ID y actividad comprometida | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| C-010 · Reescribir alcance, contenido de demo y criterios de éxito. | Marcelo Núñez | 25-08-2026 |
| C-011 · Priorizar casos de uso e historias de la ruta crítica. | Benjamin Pérez | 25-08-2026 |
| C-012 · Diseñar el spike del RAG mínimo y sus criterios de calidad. | Abraham Retamal | 25-08-2026 |

7. Riesgos y bloqueos

•  La ejecución segura de JavaScript y el aislamiento de recursos son riesgos técnicos críticos.

•  El pipeline RAG puede consumir tiempo si se amplían formatos, volumen o evaluación fuera del mínimo acordado.

8. Próxima sesión

| Próxima fecha | 25 de agosto de 2026 · 18:30 |
| --- | --- |
| Objetivo | Convertir el alcance aprobado en actores, casos de uso, requisitos y prototipos trazables. |

Observación: los acuerdos y estados fueron revisados internamente por el equipo Alunza. Los cierres corresponden a definición o documentación y no implican software implementado.